МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД   ЛЕСНОЙ»

от_256_  №__21.12.2010г__

П Р И К А З

О введении Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях

городского округа «Город Лесной»

На основании приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 года № 373, письма Департамента общего образования Минобрнауки России «О заседании координационного совета» от 13 августа 2010 года № 03-42, материалов Всероссийского семинара-совещания руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования «Обеспечение порядка введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», в соответствии с планом работы МУ «Управления образования» на 2010-2011 гг. и с целью опережающего введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в общеобразовательных учреждениях ГО «Город Лесной»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график подготовки к введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях ГО «Город Лесной» на 2010-2011 учебный год (приложение).

- МУ «Информационно-методический центр» (Левина И.В.)  обеспечить координацию деятельности пилотных площадок в течение 2010-2011 учебного года.

- Руководителям образовательных учреждений разработать планы-графики подготовки к введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  уровня образовательного учреждения и представить в срок  до 12 января 2011 года в  МУ «Управление образования».

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника МУ «Управление образования И.А. Иванова.

Начальник

МУ «Управление образования»                                                       О.В. Пищаева

Исп.: Н.В. Левштанова

УТВЕРЖДЕН

приказом МУ «Управление образования»

№  256    от    21.12.2010г.

План-график подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

в общеобразовательных учреждениях  ГО «Город Лесной» на 2010-2011 учебный год

| Направления мероприятий | Мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный уровень | Ответственные | Сроки | Образовательное учреждение | Сроки |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Создание банка основных нормативных документов, сопровождающих ФГОС | МУ УО МУ ИМЦ | по мере поступления | Создание банка основных нормативных документов, сопровождающих ФГОС | по мере поступления |
|  | Разработка и утверждение плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования | МУ УО МУ ИМЦ | Март-апрель 2010 | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) подготовки к введению ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | 2 п/г 2010 |
|  | Утверждение изменений в Муниципальную программу развития образования. | МУ УО | 1 п/г 2011 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы с участием органов государственно-общественного управления образовательным учреждением | 1 п/г 2011 |
|  | Оказание методической помощи в разработке примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года |  |  |
|  | Реализация принципов государственно-общественного управления |  |  |  |  |
|  | Подготовка инструктивно-методических материалов: - по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников под ФГОС начального общего образования, - по оснащению образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях в соответствии с перечнем минимальной оснащенности, утвержденным МО и ПО СО | МУ УО МУ ИМЦ | Январь-февраль 2011 | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня) | Январь-февраль 2011 |
|  |  |  |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.) |  |
|  |  |  |  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные акты ОУ | МУ УО | В течение 2010-2011 учебного года | Разработка проекта по внесению изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС |  |
|  |  |  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Организация процесса внесения изменений в лицензионные и аккредитационные показатели в связи с введением ФГОС | МУ УО | В течение 2010-2011 учебного года | Внедрение лицензионных и аккредитационных условий в соответствии с ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Издание приказа о создании Муниципального ресурсного центра по введению Стандарта и утверждение Положения о Муниципальном ресурсном центре | МУ УО | Октябрь 2010 |  |  |
|  | Подготовка проекта Постановления Главы ГО о создании Муниципального координационного совета по вопросам введения ФГОС и организации его деятельности | МУ УО | декабрь 2010 |  |  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Создание рабочей группы с целью разработки нормативного акта для финансового обеспечения реализации ФГОС НОО | МУ УО МУ ФХУ | декабрь 2010 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. . | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования | МУ УО МУ ФХУ | Сентябрь-декабрь 2010 |  |  |
|  | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативно- подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования. | МУ УО МУ ФХУ | По мере поступления информации |  |  |
|  | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в ОУ | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года |  |  |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Организация деятельности рабочей группы по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Организация деятельности рабочих групп ОУ по разработке модели введения ФГОС начального общего образования | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Организация работы ресурсного центра по проблемам введения ФГОС | МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года |  |  |
|  | Определение пилотных площадок по вопросам введения ФГОС начального общего образования на базе образовательных учреждений-победителей ПНПО, муниципальных базовых школ. | МУ УО | Август 2010 | Организация экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС начального общего образования на базе инновационных общеобразовательных учреждений (пилотные площадки) | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Обеспечение координации деятельности пилотных школ по: - подготовке к введению ФГОС начального общего образования, - разработке модели введения ФГОС начального общего образования | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур пилотных школ по подготовке к введению ФГОС общего образования | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Разработка проекта модели взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования | МУ УО МУ ИМЦ | Январь-март 2011 | План – график совместной деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры, спорта и др. по обеспечению реализации моделей интеграции аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся | Январь –март 2011 |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Создание электронного банка УДО | МУ УО МУ ИМЦ | Декабрь 2010 | Создание электронного банка организации внеурочной деятельности школьников | Январь –февраль 2011 |
|  | Проведение инструктивных совещаний с директорами ОУ, зам. директоров по УВР, ВР, пилотными школами по вопросам введения ФГОС начального общего образования | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Организация комплекса мероприятий (педчтения, самообразование педагогов, педсоветы, семинары, заседания МО и др. формы) по изучению основополагающих документов, сопровождающих ФГОС-2, на уровне УО и МОУ, по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение 2010-2011 учебного года |
|  |  |  |  | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Включение образовательных учреждений в общероссийский, областной мониторинг по введению ФГОС, организация проведения данного мониторинга. Создание муниципальной системы мониторинга (по мере необходимости) | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Включение в общероссийский, областной, муниципальный мониторинг по введению ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Разработка модели самоанализа условий, созданных в ОУ для введения ФГОС , и организация проведения общеобразовательными учреждениями города самоанализа условий, созданных ОУ для введения ФГОС | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС | Январь-апрель 2011 |
|  | Создание базы данных: - готовности ОУ г.Лесного к введению ФГОС в соответствии с критериями; - реализации ОУ учебных программ начального общего образования; | МУ УО МУ ИМЦ | Март 2011 | Составление программы управленческой деятельности ОУ по созданию необходимых условий для введения ФГОС. Подготовка информации об используемых учебных программах на ступени начального общего образования. | 2 п/г 2010 |
|  | Разработка и внедрение системы консалтинга, методического сопровождения, поддержки по вопросам разработки и реализации моделей интеграции аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся в новой образовательной практике | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | - Участие пилотных школ в проведении мероприятий городского уровня с целью распространения накопленного опыта по подготовке ОУ к введению ФГОС; - Определение оптимальной модели организации образовательного процесса. - Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Проведение «круглых столов», семинаров по проблемам и результатам подготовки общеобразовательных учреждений города к введению ФГОС начального общего образования | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Участие в «круглых столах», семинарах и других мероприятиях по проблемам и результатам подготовки общеобразовательных учреждений города к введению ФГОС начального общего образования | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Подготовка рекомендации, инструктивно-методических материалов по отбору содержания для формирования УУД, духовных и нравственных основ личности обучающегося на основе интеграции аудиторной и внеурочной деятельности | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Наличие рекомендаций, инструктивно-методических материалов для ОУ по вопросам разработки и реализации моделей интеграции аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся в новой образовательной практике | По мере поступления |
|  | Подготовка методического сборника, отражающего опыт реализации моделей интеграции аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся в новой образовательной практике | МУ ИМЦ | Апрель 2011 | Подготовка пилотными школами материалов для публикации в сборнике | Январь-апрель 2011 |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Разработка программы (плана-графика) повышения квалификации руководящих и педагогических работников по проблемам введения ФГОС начального общего образования | МУ УО МУ ИМЦ | Ноябрь-декабрь 2010 | Разработка внутришкольного плана повышения квалификации кадров по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Сентябрь 2010 |
|  | Организация участия педагогов и руководителей образовательных учреждений в программах повышения квалификации по вопросам введения ФГОС. | МУ УО МУ ИМЦ | По графику МО и ПО СО | Обеспечение повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС. | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов пилотных школ по вопросам ФГОС по программам: - Основы организации методической работы; - Введение стандартов нового поколения на основе информационно-образовательной среды ( ИРО); - Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС (Центр Диагностики и консультирования) | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Обеспечение возможности повышения квалификации учителям начальных классов пилотных школ по вопросам ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Организация участия в межрегиональной научно-практической конференции «Введение ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» | МУ ИМЦ | Февраль 2011 |  |  |
|  | Создание базы данных об учителях начальных классов (курсовая подготовка, уровень профессионального образования и квалификации, наличие навыков продвинутого пользователя ИКТ, уровень соответствия новым требованиям) | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Создание базы данных ОУ об учителях начальных классов (курсовая подготовка, уровень профессионального образования и квалификации, наличие навыков продвинутого пользователя ИКТ, уровень соответствия новым требованиям); | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС-2(учителя 1-х классов, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, школьные библиотекари, др.) | МУ УО МУ ИМЦ | Сентябрь-октябрь 2010 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС-2 (учителя 1-х классов, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, школьные библиотекари и др.) | Сентябрь-октябрь 2010 |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования с использованием интернет-ресурсов (создание рубрики на сайте Управление образования), проведение пресс-конференций, городского родительского комитета, средств массовой информации и др. | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС, регулярное обновление информации на сайте. | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования посредством публичных отчетов, общешкольных и городских мероприятий | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Предъявление родительской и педагогической общественности города публичных отчетов ОУ с освещением вопросов подготовки к введению ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Организация сетевых сообществ педагогов, руководителей, родителей по проблемам введения ФГОС | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Проведение родительских собраний, «круглых столов», заседаний родительских комитетов | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Разработка информационного стандарта сопровождения введения ФГОС | МУ УО МУ ИМЦ | Март 2011 | Внедрение информационного стандарта сопровождения введения ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Отработка механизмов сетевого взаимодействия образовательных учреждений общего и дополнительного образования по обеспечению условий развития информационной образовательной среды. | МУ УО МУ ИМЦ | В течение 2010-2011 учебного года | Отработка механизмов сетевого взаимодействия образовательных учреждений общего и дополнительного образования по обеспечению условий развития информационной образовательной среды. | В течение 2010-2011 учебного года |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Анализ имеющихся материально-технических условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС | МУ УО МУ ИМЦ МУ ФХУ | Март 2011 | Разработка (корректировка) программ развития материально-технических условий в ОУ, соответствующих требованиям ФГОС Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Разработка (корректировка) программ развития материально-технических условий в ОУ, соответствующих требованиям ФГОС. | МУ УО МУ ИМЦ МУ ФХУ | Март 2011 |  |  |
| Контроль реализации проекта | Организация участия в контрольно-аналитических мероприятиях Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | МУ УО МУ ИМЦ | По графику МО и ПО СО | Участие в контрольно-аналитических мероприятиях Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | По графику МО и ПО СО |

Разработчики: Левштанова Н.В., ведущий специалист МУ УО

Левина И.В., директор МУ ИМЦ

Гребенкина Н.П., заместитель директора МУ ИМЦ

Сагаева О.А., заведующая отделом МУ ИМЦ

Климова Е.А., старший методист МУ ИМЦ